## 📖 Instrucciones
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Plantilla estándar para proyectos de desarrollo de software · Versión 1.0
¿QUÉ ES ESTA PLANTILLA?
Esta plantilla permite rastrear cada necesidad de negocio a través de todo el ciclo de vida del software: desde el requisito que la documenta, hasta los casos de prueba que la verifican y el código que la implementa. Cuando un requisito cambia, la matriz muestra de inmediato qué otros artefactos deben actualizarse, evitando el scope creep silencioso y las regresiones no detectadas.
ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA
📋 Matriz principal | Hoja central. Cada fila es un requisito. Registra origen, especificación, pruebas, estado y RFC asociada.
🔗 Trazabilidad visual | Vista cruzada (requisitos × artefactos). Un ✓ en cada celda indica que el artefacto cubre ese requisito.
📊 Resumen y métricas | Dashboard automático: % de cobertura, requisitos sin prueba, cambios pendientes y semáforo de salud.
📝 Registro de RFCs | Historial de todas las Solicitudes de Cambio procesadas, con estado y artefactos impactados.
🗂️ Catálogo de artefactos | Inventario de todos los documentos, módulos de código y casos de prueba referenciados en la matriz.
GUÍA DE COLORES Y ESTADOS
Activo / Aprobado / Completado |  | El requisito o artefacto está en uso y verificado.
En desarrollo / Pendiente de revisión |  | Trabajo en curso. Requiere seguimiento.
Rechazado / Bloqueado / Sin cobertura |  | Requiere acción inmediata. No puede cerrarse el ciclo.
Propuesto / En análisis |  | RFC o requisito recién ingresado, aún no evaluado.
Aplazado / En espera de decisión |  | El CCB ha pospuesto la decisión a una iteración futura.
Archivado / Fuera de alcance |  | No aplica al sprint actual. Conservado por trazabilidad histórica.
FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO
1. Al iniciar el proyecto, registra todas las necesidades de negocio en la columna 'ID Necesidad' de la Matriz principal.
2. Para cada necesidad, crea al menos un requisito en la hoja Matriz principal. Completa todas las columnas.
3. A medida que avanza el desarrollo, actualiza 'ID Código', 'ID Caso de prueba' y 'Resultado prueba'.
4. Cuando llegue una RFC, regístrala en la hoja 'Registro de RFCs' y actualiza las filas afectadas en la Matriz principal.
5. Usa la hoja 'Trazabilidad visual' para detectar requisitos sin cobertura (celdas vacías en columnas de artefactos).
6. Revisa el 'Resumen y métricas' antes de cada reunión del CCB o revisión de sprint.
7. Al cerrar el proyecto, archiva la matriz completa junto con el SRS y el informe de lecciones aprendidas.
Adaptación realizada
Esta versión está diligenciada para el caso Dietas al Día usando EPC 28 y los criterios CA1–CA4 suministrados. No se inventan casos de prueba ni resultados de ejecución.

## 📋 Matriz principal
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — Dietas al Día
IDENTIFICACIÓN |  |  | ORIGEN |  |  | ESPECIFICACIÓN |  | IMPLEMENTACIÓN |  |  | VERIFICACIÓN |  |  | ESTADO Y CAMBIOS
ID Requisito | Título del requisito | Tipo | ID Necesidad de negocio | Stakeholder solicitante | Prioridad (MoSCoW) | Versión SRS | Criterios de aceptación (resumen) | ID Módulo / Código | Sprint implementación | Responsable desarrollo | ID Caso de prueba | Resultado prueba | Fecha última prueba | Estado actual | RFC asociada | Última actualización | Notas / Observaciones
EPC-28 | Asignación tratamiento nutricional | Funcional | NEG-DIA-01 | Médico del Departamento de Nutrición | No especificada | No especificada | CA1: muestra dietas asociadas en un único paso. ¦ CA2: alerta inequívoca si contiene alimento incompatible/alérgeno. ¦ CA3: ficha técnica sin perder contexto del paciente. ¦ CA4: selección segura en menos de 90 segundos sin omitir alertas. | DIA-COD-001 | No especificado | No especificado |  | No ejecutado |  | Pendiente de validación |  |  | Fuente primaria: EPC 28 y criterios de aceptación del documento de prototipado. No se realizaron casos de prueba formales; la evidencia disponible es el prototipo y el repositorio de código. NEG-DIA-01 es una identificación interna derivada para organizar la matriz.
Fuente documental | Tarea_Prototipado(2).pdf — EPC 28 y CA1–CA4; Epicas(1).pdf — EPC 28.
Limitación de verificación | No se suministraron casos de prueba ni resultados de ejecución. Por ello no se marca el requisito como Verificado.

## 🔗 Trazabilidad visual
TRAZABILIDAD VISUAL — Requisitos × Artefactos
|  | Necesidades | Casos de prueba | Módulos código
ID Req. | Título (abrev.) | NEG-DIA-01 | Sin TC | DIA-COD-001
EPC-28 | Asignación tratamiento nutricional | ✓ |  | ✓
Cobertura total (%)
Nota: no se realizaron casos de prueba formales; por eso no hay cobertura de pruebas marcada.

## 📊 Resumen y métricas
RESUMEN Y MÉTRICAS — Dashboard de trazabilidad
Las métricas se calculan automáticamente a partir de la hoja '📋 Matriz principal'. Caso: Dietas al Día.
Total requisitos |  | Verificados |  | En desarrollo |  | Bloqueados / Fallidos |  | Sin caso de prueba
DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS
Propuesto | Aprobado | En desarrollo | Implementado | Verificado | Aplazado | Rechazado | Archivado
DISTRIBUCIÓN POR PRIORIDAD (MoSCoW)
Must have |  | Should have |  | Could have |  | Won't have
ALERTAS DE COBERTURA — Requisitos sin caso de prueba asignado
ID Req. | Título | Prioridad | Estado | Responsable | Sprint
EPC-28 — Asignación tratamiento nutricional — Pendiente de validación — sin casos de prueba formales.

## 📝 Registro de RFCs
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO (RFC)
ID RFC | Título del cambio | Solicitante | Fecha solicitud | Prioridad | Requisito(s) afect. | Artefactos impactados | Decisión CCB | Fecha decisión | Responsable impl. | Sprint impl. | Estado RFC | Notas
No hay RFC registradas para Dietas al Día en los documentos suministrados.

## 🗂️ Catálogo de artefactos
CATÁLOGO DE ARTEFACTOS
ID Artefacto | Tipo | Nombre / Descripción | Versión actual | Propietario | Última actualización | Requisitos vinculados
DIA-REQ-028 | Requisito | EPC 28 — Asignación tratamiento nutricional | 1.0 | Equipo de proyecto |  | EPC-28
DIA-PROT-001 | Documento de prototipado | Tarea de prototipado — Dietas al Día | 1.0 | Equipo de proyecto |  | EPC-28
DIA-COD-001 | Repositorio de código | Prototipado_Sistema_Salud — código del prototipo | 1.0 | Equipo de proyecto |  | EPC-28
DIA-TC-001 | Caso de prueba | No existe caso de prueba formal para EPC-28 | N/A | No aplica |  | EPC-28
DIA-EPI-001 | Documento de épicas/requisitos | Epicas — Dietas al Día (EPC 28 y requisitos relacionados) | 1.0 | Equipo de proyecto |  | EPC-28